## Sprint 1 - Planification
RPG
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Planification |  | Réalisé par | votre nom
Planification | [5 empty] | 32 tâches ont été définies totalisant 88 heures de travail estimé.
No | Nom et description | Prédéces. | Ess / Opt | Difficulté | Temps | Sprint | [7 empty] | -
1 | Valider le projet avec l'enseignant | - | Essentielle | 1 | 0:15 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 233 | 1 | 32 | Essentielle | 1 | 0:00 | 6:00 | Sprint 1 | 1 | 0% | 32 | 88:00
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | 1 | Essentielle | 1 | 5:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 238 | 2 |  | Optionnelle | 2 | 0:15 |  | Sprint 2 | 2 | 5% |  | 3.6667
3 | Rédaction du document de conception | 2 | Essentielle | 2 | 5:30 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 243 | 3 |  |  | 3 | 0:30 |  | Sprint 3 | 3 | 10% |  | 88
4 | Rédaction du document de planification | 3 | Essentielle | 2 | 0:45 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 4 |  |  |  | 0:45 |  |  |  | 15% |  | 0
5 | Familiarisation avec les librairies isometriques | 3 | Essentielle | 2 | 4:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 212 | 5 |  |  |  | 1:00 |  |  |  | 20% | tâche | 32 | 32 tâches ont été définies
6 | Creation d'une map basique en isometrique : | 4 | Essentielle | 2 | 3:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 222 | 6 |  |  |  | 1:15 |  |  |  | 25% | heure | 88 | 88 heures
7 | creation d'un personnage deplacable sur la map | 5 | Essentielle | 3 | 4:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 232 | 7 |  |  |  | 1:30 |  |  |  | 30% | minute | 0 | 0 minute
8 | creation d'une matrice de map basiques | 4 | Essentielle | 2 | 3:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 8 |  |  |  | 1:45 |  |  |  | 35% |  |  | 88 heures
9 | Connection des differentes maps pour se deplacer entre les maps | 5 | Essentielle | 3 | 2:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 58 | 9 |  |  |  | 2:00 |  |  |  | 40%
10 | Creation des quatres combattants | 4 | Essentielle | 1 | 1:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 82 | 10 |  |  |  | 2:15 |  |  |  | 45% | Sprint 1 | 0.47917 | 690 | 11 | 30 | 11h30 | 4
11 | affichage des HP/MP pour chacun des combatants | 5 | Essentielle | 2 | 1:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 106 | 11 |  |  |  | 2:30 |  |  |  | 50% | Sprint 2 | 1.2292 | 1770 | 29 | 30 | 29h30 | 12
12 | Creation des classes de combatants | 5 | Essentielle | 1 | 2:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 12 |  |  |  | 2:45 |  |  |  | 55% | Sprint 3 | 1.9583 | 2820 | 47 | 0 | 47h00 | 16
13 | Creation des items de base | 6 | Essentielle | 2 | 2:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 13 |  |  |  | 3:00 |  |  |  | 60%
14 | Creation + affichage d'un inventaire | 7 | Essentielle | 2 | 3:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 14 |  |  |  | 3:15 |  |  |  | 65% |  | 3.6667 | 5280 | 88 | 0 | 88h00
15 | affichage des stats des combatants | 7 | Optionnelle | 2 | 1:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 15 |  |  |  | 3:30 |  |  |  | 70%
16 | equiper ses combatants: | 7 | Optionnelle | 2 | 2:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 16 |  |  |  | 3:45 |  |  |  | 75%
17 | rentrer en combat aléatoirement a chaque deplacement | 8 | Essentielle | 2 | 2:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 17 |  |  |  | 4:00 |  |  |  | 80%
18 | Affichage des combattants | 9 | Essentielle | 2 | 3:30 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 18 |  |  |  | 4:15 |  |  |  | 85%
19 | Affichage de l'ordre de combat | 9 | Essentielle | 2 | 2:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 19 |  |  |  | 4:30 |  |  |  | 90%
20 | permettre aux combattants de finir le tour | 10 | Essentielle | 2 | 2:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 20 |  |  |  | 4:45 |  |  |  | 95%
21 | permettre aux combattants de se deplacer | 10 | Essentielle | 2 | 1:30 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 21 |  |  |  | 5:00 |  |  |  | 100%
22 | permettre aux combatants d'effectuer des attaques normales | 10 | Essentielle | 2 | 2:30 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 22 |  |  |  | 5:15
23 | permettre aux combatants de lancer des sorts | 10 | Essentielle | 3 | 3:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 23 |  |  |  | 5:30
24 | permettre aux combatants d'utiliser des items en combat | 10 | Optionnelle | 2 | 3:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 24 |  |  |  | 5:45
25 | gestion de la morts des combattants | 11 | Essentielle | 2 | 1:30 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 25 |  |  |  | 6:00
26 | recuperation de l'experience / items a la fin du combat | 11 | Essentielle | 1 | 1:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 26 |  |  |  | 6:15
27 | sauvegarder le jeu | 12 | Optionnelle | 3 | 3:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 27 |  |  |  | 6:30
28 | charger une parte sauvegarder | 13 | Optionnelle | 3 | 3:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 28 |  |  |  | 6:45
29 | utilisation de la souris pour selectionner des elements | 12 | Optionnelle | 3 | 6:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 29 |  |  |  | 7:00
30 | implantation d'un système de quetes | 12 | Optionnelle | 3 | 5:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 30 |  |  |  | 7:15
31 | creation d'une IA pour les ennemis | 12 | Optionnelle | 3 | 4:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 31 |  |  |  | 7:30
32 | creation d'une mini-map | 6 | Optionnelle | 3 | 4:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 32 |  |  |  | 7:45
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 33 |  |  |  | 8:00
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 34 |  |  |  | 8:15
[7 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 35 |  |  |  | 8:30
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8:45
[7 empty] | 0 | [10 empty] | 9:00
[7 empty] | aucun champ | [10 empty] | 9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
Note on C9: jcdemers: - Déterminer précisément l'objectif du projet - Spécifier les éléments secondaires du projet - Identifier les cas d'usage - Faire le schéma UML - Faire les schémas des interfaces usagers
Note on C10: jcdemers: - Rédiger le résumé - Rédiger la présentation détaillée et préciser les intentions du projet - Déterminer et présenter l'environnement de développement

## Sprint 1 - Bilan
RPG
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 1 |  |  |  |  | Ce sprint totalise 10 heures et 15 minutes de travail réalisé.
No | Nom et description | Sprint prévu | Temps | Avancement | Commentaires
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 2:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 1 | 0.42708 | 615 |  | 10:15
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 4:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 2 | 0 | 0 |  | 0.42708
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 3:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 10
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 0:45 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 15
5 | Familiarisation avec les librairies isometriques | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | heure | 10 | 10 heures
6 | Creation d'une map basique en isometrique : | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | minute | 15 | 15 minutes
7 | creation d'un personnage deplacable sur la map | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | [5 empty] | 10 heures et 15 minutes | 10h15
8 | creation d'une matrice de map basiques | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 0
9 | Connection des differentes maps pour se deplacer entre les maps | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
10 | Creation des quatres combattants | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
11 | affichage des HP/MP pour chacun des combatants | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
12 | Creation des classes de combatants | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
13 | Creation des items de base | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
14 | Creation + affichage d'un inventaire | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
15 | affichage des stats des combatants | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
16 | equiper ses combatants: | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
17 | rentrer en combat aléatoirement a chaque deplacement | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
18 | Affichage des combattants | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
19 | Affichage de l'ordre de combat | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
20 | permettre aux combattants de finir le tour | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
21 | permettre aux combattants de se deplacer | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
22 | permettre aux combatants d'effectuer des attaques normales | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
23 | permettre aux combatants de lancer des sorts | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
24 | permettre aux combatants d'utiliser des items en combat | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
25 | gestion de la morts des combattants | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
26 | recuperation de l'experience / items a la fin du combat | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
27 | sauvegarder le jeu | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
28 | charger une parte sauvegarder | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
29 | utilisation de la souris pour selectionner des elements | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
30 | implantation d'un système de quetes | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
31 | creation d'une IA pour les ennemis | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
32 | creation d'une mini-map | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0
aucun champ

## Sprint 2 - Bilan
RPG
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 2 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 2 | [6 empty] | Ce sprint totalise 21 heures de travail réalisé. 5 tâches sont en retard!
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprint précédent |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 2:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 1 | 0 | 0 |  | 21:00
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 4:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 2 | 0.875 | 1260 |  | 0.875
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 3:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 21
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 0:45 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 0
5 | Familiarisation avec les librairies isometriques | Sprint 2 |  |  | 6:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | heure | 21 | 21 heures
6 | Creation d'une map basique en isometrique : | Sprint 2 |  |  | 2:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | minute | 0 | 0 minute
7 | creation d'un personnage deplacable sur la map | Sprint 2 |  |  | 2:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | [5 empty] | 21 heures | 21h00
8 | creation d'une matrice de map basiques | Sprint 2 |  |  | 1:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 5 | 5 tâches sont en retard!
9 | Connection des differentes maps pour se deplacer entre les maps | Sprint 2 |  |  | 3:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
10 | Creation des quatres combattants | Sprint 2 |  |  | 1:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
11 | affichage des HP/MP pour chacun des combatants | Sprint 2 |  |  | 1:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
12 | Creation des classes de combatants | Sprint 2 |  |  | 2:00 | 50% | pas encore fini cette partie la au moment d'ecrire le rapport | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
13 | Creation des items de base | Sprint 2 |  |  | 0:00 | 0% | La charge de travail des autres cours m'a vraiment surpris, | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
14 | Creation + affichage d'un inventaire | Sprint 2 |  |  | 0:00 | 0% | cela explique ne partie la raison d emon retard accumule. | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
15 | affichage des stats des combatants | Sprint 2 |  |  | 0:00 | 0% | / | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
16 | equiper ses combatants: | Sprint 2 |  |  | 0:00 | 0% | / | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
17 | rentrer en combat aléatoirement a chaque deplacement | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
18 | Affichage des combattants | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
19 | Affichage de l'ordre de combat | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
20 | permettre aux combattants de finir le tour | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
21 | permettre aux combattants de se deplacer | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
22 | permettre aux combatants d'effectuer des attaques normales | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
23 | permettre aux combatants de lancer des sorts | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
24 | permettre aux combatants d'utiliser des items en combat | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
25 | gestion de la morts des combattants | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
26 | recuperation de l'experience / items a la fin du combat | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
27 | sauvegarder le jeu | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
28 | charger une parte sauvegarder | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
29 | utilisation de la souris pour selectionner des elements | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
30 | implantation d'un système de quetes | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
31 | creation d'une IA pour les ennemis | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
32 | creation d'une mini-map | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 5
0
aucun champ

## Sprint 3 - Bilan
RPG
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 3 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 3 | [6 empty] | Ce sprint totalise 38 heures de travail réalisé. 8 tâches n'ont pas été terminé!
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprints précédents |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 2:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 1 | 0 | 0 |  | 38:00
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 4:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 2 | 0.625 | 900 |  | 1.5833
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 3:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 3 | 0.95833 | 1380 |  | 38
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 0:45 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 0
5 | Familiarisation avec les librairies isometriques | Sprint 2 | 6:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | heure | 38 | 38 heures
6 | Creation d'une map basique en isometrique : | Sprint 2 | 2:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  | minute | 0 | 0 minute
7 | creation d'un personnage deplacable sur la map | Sprint 2 | 2:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | [5 empty] | 38 heures | 38h00
8 | creation d'une matrice de map basiques | Sprint 2 | 1:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 8 | 8 tâches n'ont pas été terminé!
9 | Connection des differentes maps pour se deplacer entre les maps | Sprint 2 | 3:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
10 | Creation des quatres combattants | Sprint 2 | 1:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
11 | affichage des HP/MP pour chacun des combatants | Sprint 2 | 1:30 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
12 | Creation des classes de combatants | Sprint 2 | 2:00 | 50% | 3:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
13 | Creation des items de base | Sprint 2 |  | 0% | 2:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
14 | Creation + affichage d'un inventaire | Sprint 2 |  | 0% | 3:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
15 | affichage des stats des combatants | Sprint 2 |  | 0% | 2:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
16 | equiper ses combatants: | Sprint 2 |  | 0% | 4:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
17 | rentrer en combat aléatoirement a chaque deplacement | Sprint 3 |  |  | 1:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
18 | Affichage des combattants | Sprint 3 |  |  | 2:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
19 | Affichage de l'ordre de combat | Sprint 3 |  |  | 2:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
20 | permettre aux combattants de finir le tour | Sprint 3 |  |  | 1:30 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
21 | permettre aux combattants de se deplacer | Sprint 3 |  |  | 4:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
22 | permettre aux combatants d'effectuer des attaques normales | Sprint 3 |  |  | 4:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
23 | permettre aux combatants de lancer des sorts | Sprint 3 |  |  | 0:00 | 0% | Manque de temps | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
24 | permettre aux combatants d'utiliser des items en combat | Sprint 3 |  |  | 0:00 | 0% | pas d'item utilisable en combat | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
25 | gestion de la morts des combattants | Sprint 3 |  |  | 2:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
26 | recuperation de l'experience / items a la fin du combat | Sprint 3 |  |  | 2:00 | 50% | pas de systeme de loot d'objet | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
27 | sauvegarder le jeu | Sprint 3 |  |  | 0:00 | 0% | / | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
28 | charger une parte sauvegarder | Sprint 3 |  |  | 0:00 | 0% | / | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
29 | utilisation de la souris pour selectionner des elements | Sprint 3 |  |  | 0:00 | 0% | / | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
30 | implantation d'un système de quetes | Sprint 3 |  |  | 0:00 | 0% | / | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
31 | creation d'une IA pour les ennemis | Sprint 3 |  |  | 4:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
32 | creation d'une mini-map | Sprint 3 |  |  | 0:00 | 0% | / | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 8
0
aucun champ

## Synthèse
Information sur le projet
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi ¦ Synthèse
Répartition des tâches
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Total
Nombre de tâches définies | 4 | 12 | 16 | 32 | 4 | 12 | 16 | 32
Nombre d'heures de travail envisagées | 11h30 | 29h30 | 47h00 | 88h00 | 0.47917 | 1.2292 | 1.9583 | 3.6667 | Heures envisagées | 11.5 | 29.5 | 47 | Tâches essentielles | 23 | Plus facile | 5
Nombre d'heures de travail travaillées | 10h15 | 21h00 | 38h00 | 69h15 | 0.42708 | 0.875 | 1.5833 | 2.8854 | Heure travaillées | 10.25 | 21 | 38 | Tâches optionnelles | 9 | Intermédiaire | 18
Nombre de tâches non terminées | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 5 | 8 | 8 | [6 empty] | Plus difficile | 9

## Indications
Instructions concernant ce document
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi
Planification
Saisir les informations générales du document :
Nom du projet.
Nom de l'étudiant.
Remplir le tableau des tâches :
Nom de la tâche.
Si pertinent, insérer une courte descirption technique de la tâche sous forme de commentaire.
Si applicable, identifier la tâche préalable principale.
Identifier si la tâche est essentielle ou optionnelle.
Identifier le niveau de difficulté de la tâche (1 à 3).
Estimer la charge de travail requise (estimation réaliste).
Identifier pour quel Sprint la tâche devrait être terminée.
Suivi des Sprint 1 à 3
Saisir ces champs :
Temps investi (uniquement pour le Sprint courant).
Avancement total de la tâche en pourcentage.
Si la tâche est en retard selon la planification initiale, expliquer brièvement pourquoi et quelles sont les stratégies pour pallier à la situation.
Synthèse
La feuille Synthèse présente quelques informations intéressantes sur la structure du projet et son suivi.
Gestion des commentaires
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un commentaire dans une cellule à l'aide des commandes incluses dans le groupe Commentaires sous l'onglet Révision.